## plans
# | sprint | 级别 | 计划 | 负责人 | 时间 | 实际
1 | 1 | 1 | 技术准备(angularjs + bootstrap + jquery) | 姜 | 2 | 2 | doing | done | todo
2 | 1 | 1 | 框架准备 | 钱 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 前端框架代码整理 | 钱 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 在项目中实现菜单helloworld 对应页面 | 姜 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 菜单实现，router准备 | 钱 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 登录页面login,已经login逻辑 | 姜 | 2 | 2
7 | 1 | 1 | 页面改为左右布局 | 钱 | 2 | 1
8 | 1 | 1 | 引入less | 钱 | 2 | 1 | 2014-10-19
9 | 2 | 1 | 创建项目功能- js | 姜 | 2
10 | 2 | 1 | 创建项目功能- html | 钱 | 2
11 | 2 | 1 | 快速创建任务功能 - html | 钱 | 2
12 | 2 | 1 | 快速创建任务功能 - js | 姜 | 2
13 | 2 | 2 | 编辑任务功能 - html | 钱 | 3
14 | 2 | 2 | 编辑任务功能 - js | 姜 | 2
15
16
17
18
19
20
21
22

## Sprint 1
Sprint 1 | 成员 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二
1 | 钱 | 框架准备 | 前端框架代码整理 | 菜单实现，router准备 | 引入less |  | 页面改为左右布局
2 | 姜 | 技术准备(angularjs + bootstrap + jquery) |  | 在项目中实现菜单helloworld 对应页面 | 登录页面login,已经login逻辑 |  | 创建项目功能- js
Sprint 2 | 成员 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二
1 | 钱 | 创建项目功能- html |  | 快速创建任务功能 - html |  | 编辑任务功能 - html
2 | 姜 | 快速创建任务功能 - js |  | 编辑任务功能 - js